به نام خدا

پروژه پایانی درس مهندسی نرم افزار

پردیس بین المللی دانشگاه تهران کیش

موضوع :مدیریت و پایش دارو های استراتژیک و زنجیره تامین

اساتید : دکتر معینی و دکتر مظفری

دانشجویان : مدیا مختاری ، آیدا علیزاده  ، آیشین لطفی

توضیحات پروژه:

سیستم مدیریت و پایش دارو های استراتژیک و زنجیره تامین یک سیستم بحرانی ایمنی است. بدین معنی که اگر درست کار نکند میتواند منجر به کمبود دارو اشتباه در توزیع تاخیر در هشدار های مهم اختلال در زنجیره تامین و در نهایت آسیب به بیماران شود.

- مهم ترین عواملی که در کل پروژه برآن تاکید میشود، ردیابی دارو ،هشدار کمبود و یکپارچگی زنجیره تامین است.

| مسئولیت | نقش | فاز | شماره دانشجویی | نام |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| مدیریت پروژه تقسیم وظایف تنظیم زمانبندی تهیه گانت چارت وWBS | مدیر پروژه | فاز ۰ | ۲۵۲۸۰۲۱۸۴ | مدیا مختاری |
| شناسایی ذی نفعان و تحلیل دیدگاه های آنها (Stakeholder Analysis)/ نیازمندی های کارکردی FR))و غیر کارکردی(NFR) با الویتMoSCoW | تحلیل گر | فاز ۱ |  |  |
| سند یکپارچگی (Integration Document) | معمار سیستم (System Architect) | فاز۲ |  |  |
| تحلیل وابستگی‌ها (Dependency Diagrams) ارزیابی ریسک‌های سیستمی | تحلیل گر/ معمار | فاز۳ |  |  |
| مقایسه ساختاریافته رویکردهای سنتی و مدرن آبشاری در مقابل چابک و خدمت‌گرا | تحلیلگر | فاز۴ |  |  |
| نمودار کلاس طراحی (Design Class Diagram) | طراح | فاز۵ |  |  |
| مستندات ساخت و استقرار (Build & Deployment)/ گزارش تطابق کد با طراحی (Alignment) | توسعه‌دهنده معمار / طراح | فاز۶ |  |  |
| گزارش پوشش تست و تحلیل نتایج | تستر | فاز۷ |  |  |
| تحلیل تأثیر تغییر (Impact Analysis)/ تخمین هزینه تغییر (تلاش، زمان، ریسک) | تحلیلگر / معمار مدیر پروژه | فاز۸ |  |  |
| ساخت و راه اندازی GIT | ابزار/مستند سازی | فاز۰ | ۲۵۲۸۰۳۱۵۵ | آیشین لطفی |
| سند SRSبراساس قالبIEEE830 /مصورسازی نیازمندی های کلیدی با نموذار هدف ونموار حل مسئله | تحلیل و طراحی ومستند ساز | فاز۱ |  |  |
| نمودار کلاس دامنه (Domain Class Diagram)/ نمودار فعالیت (Activity Diagram)/ نقشه ذهنی (Mind Map) | تحلیل‌گر داده / معمار نرم‌افزار | فاز۲ |  |  |
| تعریف مرزهای سیستم/مدل سخت‌افزار-نرم‌افزار-انسان (Block Diagrams) (System Boundary) | تحلیلگر/معمار | فاز۳ |  |  |
| انتخاب و توجیه الگوی معماری (لایه‌ای، کلاینت-سرور، رویدادمحور و…)/ نمودار معماری سیستم اجزا و اتصالات/ طراحی رابط‌های سرویس و قراردادهای داده‌ای (Service Contracts)/ حلیل مزایای SOA (اتصال ضعیف، مقیاس‌پذیری و…) | معمار | فاز۴ |  |  |
| اعمال حداقل ۲ الگوی طراحی GoF/ تعریف رابط‌های برنامه‌نویسی (API) | طراح/ توسعه‌دهنده | فاز۵ |  |  |
| پیاده‌سازی کد منبع (Source Code)/ مدیریت نسخه‌ها و کامیت‌ها (Git) | توسعه‌دهنده | فاز۶ |  |  |
| اجرای تست خودکار روی نمونه اولیه/ بررسی کد (Code Review) شامل یافته‌ها و اصلاحات | تستر/ توسعه‌دهنده | فاز۷ |  |  |
| پوشه بندی های گیت هاب | گیت هاب | فاز۸ |  |  |
| شرح ریسک احتمال و اثر و راه کاهش | تحلیلگر | فاز۰ | ۲۵۲۸۰۲۱۵۷ | آیدا علیزاده |
| ماتریس قابلیت ردیابی نیازمندی ها Traceability Matrix | تحلیل و طراحی | فاز۱ |  |  |
| نمودار مورد کاربرد (Use Case) و توصیف آن‌ها/نمودار توالی (Sequence Diagram) برای سناریوهای بحرانی/نمودار وضعیت (State Diagram) | تحلیلگر/طراح | فاز۲ |  |  |
| Emergent Properties- الزامات یکپارچه‌سازی (Integration) | معمار | فاز۳ |  |  |
| نمودار مؤلفه (Component) و استقرار (Deployment)/ توصیف تصمیمات معماری (ADR - Architecture Decision Records)/ شناسایی سرویس‌های بالقوه سیستم/ نمودار همکاری سرویس‌ها (Collaboration) | معمار | فاز۴ |  |  |
| ارزیابی طراحی بر اساس اصول SOLID | طراح | فاز۵ |  |  |
| مدیریت وابستگی‌ها | توسعه‌دهنده | فاز۶ |  |  |
| طرح تست جامع شامل تست واحد، یکپارچگی و سیستم/ تهیه Test Cases با ورودی، خروجی مورد انتظار و نتیجه واقعی | تستر | فاز۷ |  |  |
| بازاندیشی (Retrospective)/ طرح بازطراحی (Redesign Plan) | طراح / توسعه‌دهنده | فاز۸ |  |  |

گزارش گانت چارت:

در این پروژه، روند کار را به صورت فاز محور و برمبنایی برنامه ریزی کرده ایم که در بازه زمانی ۴ هفته ای بتوانیم به خروجی های اصلی برسیم.

1.ابتدا در هفته اول تشکیل تیم و تقسیم بندی وظایف و SRSمدیریت و طرح ریزی گانت چارت و نیازمندی های سیستم و ذی نفعان، جمع آوری و تدوین اولیه انجام میشود .

همزمان چارچوب معماری و مسیر طراحی بر اساس الزامات ایمنی و شرایط بومی ایران مشخص میگردد.

2. در هفته دوم مدلسازی و طراحی شی گرا تکمیل شده و سپس پیاده سازی نمونه اولیه با تمرکز بر قابلیت های کلیدی شروع میشود. همزمان طراحی سناریو های تست و آماده سازی موارد تست انجام میگیرد تا کیفیت خروجی از ابتدا تضمین شود.

3. در هفته سوم پیاده سازی و یکپارچه سازی اجزای اصلی تکمیل و تست های اولیه اجرا میشوند و باگ ها رفع میشوند.

4.در هفته چهارم اعتبار سنجی نهایی و تکمیل مستندات و آماده سازی پرتفولیو و تحویل نهایی انجام میشود.

ضمنا در تمام طول پروژه ،مدیریت پروژه که شامل پیگیری پیشرفت به روز رسانی ریسک ها و هماهنگی ها با تیم است ، صورت میگیرد.

تخمین تلاش :

Story Points تکنیک:

- علت انتخاب این تکنیک در مرحله اول ماهیت پروژه و دوره زمانی بسیار فشرده ی آن است.

به طوری که دراین روش ،حجم کار بر اساس پیچیدگی میزان تلاش و عدم قطعیت نسبی سنجیده میشود.

- با برنامه ۴ هفته ای فشرده، نیازمند انعطاف پذیری برای تطبیق با شرایط پیش بینی نشده هستیم که این تکنیک امکان تخمین سریع تر و درک شهودی تری از حجم کار را برایمان فراهم میکند. این روش با در دسترس قرار دادن و درک شهودیی که برای ما ایجاد میکند، به اعضای تیم کمک میکنند تا با علم به آنکه کدام بخش سخت تر و پر ریسک تر است ،اولویت بندی بهتری را انجام دهد . همچنین با این روش ،تیم بر روی تحویل دادنی های کوچک و قابل مدیریت تمرکز میکند و برای پروژه ای مانند سیستم مورد نظرمان که باز به پیشرفت مداوم و تحویل خروجی های ملموس و زیادی نیاز دارد ،بسیار مهم است.

مبنای تخمین :

| خیلی ساده | ۱ |
| --- | --- |
| ساده | ۲ |
| متوسط | ۳=< |
| نسبتا دشوار | ۵=< |
| دشوار | ۸=< |
| خیلی دشوار | ۱۳=< |

مدیریت پروژه و برنامه ریزی :

| فعالیت | Story Points |
| --- | --- |
| تشکیل تیم. تعریف نقش ها. Team charter | ۲ |
| و گانت چارت WBS تدوین | ۳ |
| شناسایی و ثبت ریسک | ۳ |
| و ساخت پوشه ها Git راه اندازی | ۲ |
| جلسات هماهنگی و کنترل پیشرفت | ۳ |
| جمع بخش مدیریت پروژه | ۱۳ |

مهندسی نیازمندی ها :

| فعالیت | Story Points |
| --- | --- |
| شناسایی ذی نفعان | ۲ |
| استخراج نیازمندی های عملکردی | ۵ |
| استخراج نیازمندی های غیر عملکردی | ۵ |
| تحلیل محدودیت های قانونی و بومی | ۵ |
| SRS تدوین | ۵ |
| جمع بخش نیازمندی ها | ۲۲ |

مدلسازی و مصورسازی :

| فعالیت | Story Points |
| --- | --- |
| Use Case Diagram | ۳ |
| Activity Diagram | ۳ |
| Sequence Diagram | ۵ |
| Class Diagram | ۵ |
| ER Diagram | ۵ |
| جمع بخش مدلسازی | ۲۱ |

طراحی معماری سیستم :

| فعالیت | Story Points |
| --- | --- |
| تحلیل و انتخاب معماری | ۵ |
| طراحی اجزا و ماژول ها | ۵ |
| طراحی جریان داده و ارتباطات | ۵ |
| مستندسازی معماری | ۳ |
| جمع بخش معماری | ۱۸ |

طراحی جزئی و آماده سازی پیاده سازی :

| فعالیت | Story Points |
| --- | --- |
| طراحی کلاس ها و روابط | ۵ |
| اماده سازی ساختار پیاده سازی | ۳ |
| ورودی خروجی ها /API تعریف | ۳ |
| جمع بخش طراحی جزیی | ۱۱ |

پیاده سازی نمونه اولیه :

| فعالیت | Story Points |
| --- | --- |
| پیاده سازی هسته ردیابی دارو | ۸ |
| پیاده سازی هشدار کمبود | ۸ |
| پیاده سازی جریان داده و ثبت اطلاعات | ۵ |
| اتصال اجزا و یکپارچه سازی اولیه | ۵ |
| جمع بخش پیاده سازی | ۲۶ |

آزمون و اعتبار سنجی :

| فعالیت | Story Points |
| --- | --- |
| Test Case, Test Plan تدوین | ۵ |
| اجرای تست واحد | ۵ |
| اجرای تست یکپارچگی | ۵ |
| اجرای تست سیستمی / پذیرش | ۵ |
| رفع باگ ها | ۵ |
| جمع بخش تست | ۲۵ |

مستندسازی و تحویل نهایی :

| فعایلت | Story Points |
| --- | --- |
| تکمیل مستندات فنی | ۵ |
| و ساختار نهایی README تکمیل | ۳ |
| اماده سازی ارایه و گزارش نهایی | ۵ |
| جمع بخش تحویل نهایی | ۱۳ |

جمع کل تخمین تلاش :

۱۳+۲۲+۲۱+۱۸+۱۱+۲۶+۲۵+۱۳=۱۴۹

۳/۱۴۹=۵۰  تقریبا برای هر نفر در کل ۴ هفته

۴/۱۴۹=۳۷ تقریبا هر هفته

بیشترین بار کاری برای : پیاده سازی  تست  نیازمندی ها  معماری

نتیجه نهایی :

فعالیت های پروژه در بخش های مدیریت ، مهندسی نیازمندی ها ، مدلسازی ،معماری و طراحی و پیاده سازی ،ازمون و تحویل نهایی شکسته شدند و به هر فعالیت بر اساس پیچیدگی و میزان عدم قطعیت آن Story Point اختصاص داده میشود.

- برآورد نشان داد که تلاش کل پروژه حدود ۱۴۹ استوری پوینت است. به این معنی که برای تکمیل پروژه در ۴ هفته ،باید فعالیت ها به صورت موازی با تمرکز بر هسته اصلی سیستم و

- مدیریت دقیق زمان و ریسک اجرا شوند.

گزارش تحلیل ریسک پروژه سیستم مدیریت و پایش دارو های استراتژیک

محدودیت زمانی و ماهیت حساس این پروژه ،نیازمند شناسایی و مدیریت فعالانه ریسک های احتمالی برای تضمین موفقیت پروژه است.

- در جدول زیر ۵ ریسک احتمالی را به همراه احتمال وقوع ، شدت و سطح کلی ریسک و راهکار های پیشنهادی آن را ثبت نموده ایم.

| # | ریسک | احتمال وقوع | شدت تاثیر | سطح ریسک | راهکار کاهش ریسک |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | محدودیت زمانی فشرده و عدم امکان تحویل کامل در ۴ هفته | بالا | بالا | بحرانی | /MVPتمرکز بر اولویت بندی قابلیت های هسته و حیاتی سیستم برای تحویل در ۴ هفته/ مدیریت فعال دامنه/ جلوگیری از انحراف دامنه/ مذاکره برای حذف یا به تعویق انداختن قابلیت های غیر ضروری/ موازی سازی فعالیت ها |
| 2 | عدم تطابق نیازمندی ها با محدودیت های بومی و فنی | متوسط | بالا | بالا | تحلیل عممیق نیازمندی ها/ طراحی معماری انعطاف پذیر(انتخاب الگو هایی که امکان انطباق با تغییرات و محدودیت های غیرنتظره را فراهم کنند) پروتوتایپینگ سریع(ساخت سریع نمونه اولیه برای تست مفروضات) |
| 3 | پیچیدگی های امنیتی و ایمنی سیستم | متوسط | بسیار بالا | بحرانی | توسعه بر اساس استاندارد ها/ تست های جامع و مستمر بازبینی کد |
| 4 | وابستگی به سیستم ها یا داده های خارجی غیر بومی | متوسط | بالا | بالا | تعریف واسطه های استاندارد/ ایجاد داده های مصنوعی به علت عدم دسترسی به داده های واقعی/ برنامه ریزی برای اعتبار سنجی مستقل |
| 5 | عدم قطعیت در تخمین تلاش و زمانبندی | بالا | متوسط | بالا | استفاده از تخمین نسبی /استوری پوینت برنامه ریزی تکرار شونده / مدیریت فعال سرعت تیم |

نکات

- با اجرای فعالانه ی راهکار های کاهش ریسک در هر بخش، تیم پروژه می تواند با اطمینان بیشتر و بالاتری به سمت هدف حرکت کند و احتمال بروز مشکلات و ریسک به حداقل میرسد.

- در این پروژه با برنامه فشرده تمرکز بر مدیریت وتست دقیق و برنامه ریزی تکرار شونده ،می توان به خوبی از بروز مشکلات فوق جلوگیری کرد.